## Tabelle1
TODO | Status | Name | Hinweis
Seite, die Übersicht über Warenkorb zeigt | done | Jonas
Tabellen überarbeiten | done | Jonas
Seite, die Angebot verwaltet. Soll auch Übersicht über alle Bestellungen zeigen | offen | Jesse, Jonas
Verifizierungs-E-Mail nach Registierung | offen | Jesse
Dienst, der regelmäßig E-Mail sendet, die Übersicht über alle Bestellungen zeigt | offen | Jonas | Cron-Job
Einteilung der Produkte in Kategorien -> neue Spalte in DB-Tabelle | offen | Jesse
Suche | offen | Jesse
E-Mail versenden nach Bestellung | offen | Jonas
Logout | in Arbeit | Jonas
addOrder umschreiben | done | Jonas
Login zurückgehen in Login-Page verhindern | done
Logging-System | in Arbeit | Jonas
Bilder neben Produkten anzeigen -> neue Spalte in DB-Tabelle, die Pfad zum Bild anzeigt | offen | Jonas