## TODO
TODO | Status | Name | Hinweis
Seite, die Übersicht über Warenkorb zeigt | done | Jonas
Tabellen überarbeiten | done | Jonas
Seite, die Angebot verwaltet. Soll auch Übersicht über alle Bestellungen zeigen | offen | Jesse, Jonas
Verifizierungs-E-Mail nach Registierung | done | Jesse, Jonas
Dienst, der regelmäßig E-Mail sendet, die Übersicht über alle Bestellungen zeigt | offen | Jonas | Cron-Job
Einteilung der Produkte in Kategorien -> neue Spalte in DB-Tabelle | optional | Jesse
Suche | optional | Jesse
E-Mail versenden nach Bestellung | done | Jonas
Logout | done | Jonas
addOrder umschreiben | done | Jonas
Login zurückgehen in Login-Page verhindern | done
Logging-System | done | Jonas
Bild bei Tippen/Klicken auf Produkt laden und als Hintergrund anzeigen | verschoben | Jonas
Generierung eines Order-ID-Hashes, der als eindeutige Order-ID genutzt wird -> darauf aufbauend Verhindern der Trennung von Orders, weil bei jedem Produkt Bestand geprüft wird | done | Jonas
User löschen | done | Joans
Passwort ändern/vergessen | done
Einkaufswagen in DB speichern | done
Logs überall einfügen, allgemeine Fehlerprevention/Abfangen der Fehler | done |  | Einfügen bei Tests
Easter Egg: Jägersprüche bei jedem Logout zufällig anzeigen | optional
Funktionen wie logout() und goToConfirmation in Provider packen | done
E-Mail -> Texte überarbeiten (eventuell mit HTML was machen?) | offen
Preis in Email: Preis an sendMail in mailController übergeben, in mailController eigene price-Hashlist anlegen, die nach userID sortiert ist. Beim Senden der Mail den Preis rausholen und Eintrag löschen. Preis wir din requestController berechnet | done
URLs bei Bestätigung ändern | bei Release
Strings etc. in Konstanten umwandeln | offen
Strings in MailController in Datei auslagern | offen
IP-Adressen loggen und deren Tätigkeit, am besten auch User-Ids | offen
Datenbank-User beschränken auf Mindestrechte | offen
E-Mail-Texte in Datenbank? | offen

## TODO CMS
TODO | offen | Name | Hinweis
Löschen von Bestellungen | done | Jonas
Logout | done | Jonas
Löschen von Usern | verschoben | Jonas | Überhaupt sinnvoll?
Produkte löschen | done | Jonas
Produkte hinzufügen | done | Jonas
Verifikation von neuen Admin-Usern | nicht getestet | Jonas
Passwort ändern | nicht getestet | Jonas
Anzeigen aller Produkte | done | Jonas
Bei Veränderung des Amounts von 0 auf >0 -> Mail an alle Vorbesteller senden, dass Produkt jetzt verfügbar und bestellt ist | nicht getestet | Jonas
Order anhand orderID suchen können | done | Jonas
Vorbestellungen verschieben, wenn Amount geändert wird | nicht getestet
Bestellungen suchen | done
Produkte suchen | done
Doku schreiben | offen
Strings (z.B. in MailController) in Datei auslagern | offen
Bilder hochladen | optional
IP-Adressen loggen und deren Tätigkeit, am besten auch User-ID | nicht getestet
Bestätigung eines Admin-Accounts nur angemeldet | verschoben
ProductPool anzeigen | done
Logger asynchron machen | offen |  | zu späterem Zeitpunkt
Aus Logger Klasse machen -> Instanziierung möglich | done |  | WICHTIG!!
Datenbank-User einschränken auf Mindestrechte | offen
E-Mail-Text in Datenbank? | offen

## Testfälle Shop
Testfall | Ergebnis Testlauf 1 | Ergebnis Testlauf 2
Login durchführen | OK
Registrierung vollständig durchführen | OK
Registrierung mit freien Feldern versuchen | OK
Passwort vergessen vollständig undangemeldet durchführen | OK
Passwort vergessen unvollständig unangemeldet durchführen | OK
Passwort vergessen vollständig angemeldet durchführen | OK, zweiter Test ratsam
Passwort vergessen unvollständig angemeldet durchfüren | OK, zweiter Test ratsam
Account löschen
Bestellungsprozess einmal vollständig mit 1 Produkt durchführen
Bestellungsprozess vollständig mit mehreren Produkten durchführen
Bestellungsprozess in der Mitte abbrechen (durch Logout)
Bestellungsprozess abbrechen mit Schließen des Fensters
Produkte aus Warenkorb entfernen
Produkte zu Warenkorb hinzufügen
Produkt mit Kommentar in Warenkorb hinzufügen und bestellen
Produkt mehrmals mit Kommentar in Warenkorb hinzufügen und bestellen
Produkt ohne Kommentar in Warenkorb hinzufügen und bestellen
Produkt ohne Kommentar mehrmals in Warenkorb hinzufügen und bestellen
Nach Registrierung versuchen zu bestellen, ohne Account verifiziert zu haben
Verfizierung des Accounts durchführen